## Instrucciones
Bitácora del proyecto — planificado contra ejecutado
Tarea maestra 29 · Insumo único de la sección 2 del Informe Académico (10 puntos)
PARA QUÉ EXISTE
La sección 2 del Informe Académico exige comparar la planificación inicial con la efectivamente ejecutada, y responder
qué dificultades se encontraron, si los plazos fueron correctos, si las actividades estaban bien identificadas y qué
imprevistos surgieron. Esa información existe solo en el momento en que ocurre: en la semana 7 nadie va a recordar
por qué una tarea tomó tres semanas en vez de dos, ni qué se decidió un martes de la semana 3.
A diferencia del diccionario de datos o la bitácora de discrepancias, que se pueden reconstruir después leyendo los
archivos, esto no es recuperable. Por eso la tarea es crítica pese a no producir ni una línea de código.
CÓMO SE USA
1. Una hoja por semana. Se completa el último día hábil de cada semana, no al día siguiente ni en la semana siguiente.
2. Media hora basta. Si toma más de una hora, se está escribiendo de más.
3. Rota el responsable cada semana. Así todos ven el proyecto completo, lo que hace escribible la autoevaluación
individual de las conclusiones.
4. Las tareas planificadas ya vienen precargadas desde la carta Gantt. Solo hay que marcar estado y comentar.
5. Las celdas amarillas son las que ustedes completan.
LA REGLA QUE HACE ÚTIL ESTA BITÁCORA
Registrar el POR QUÉ, no solo el QUÉ. 'La tarea 6 se atrasó una semana' no sirve para el informe.
'La tarea 6 se atrasó una semana porque cronometramos el primer plano recién el jueves y resultó tomar el doble
de lo estimado' sí sirve: explica la causa, y la causa es lo que se analiza en la sección 2.
AL CERRAR EL PROYECTO
La hoja Resumen consolida las siete semanas y contiene las preguntas exactas que la rúbrica pide responder.
No se escribe al final: se va llenando a medida que las respuestas aparecen.

## Semana 1
Bitácora — Semana 1
Completar el último día hábil de la semana. Media hora basta. Registrar el porqué, no solo el qué.
Fechas de la semana: |  |  | Completó esta hoja:
A. Tareas planificadas para esta semana (8 activas según la carta Gantt)
Precargadas. Marcar estado y, si hay desviación, explicarla en la columna de comentario.
ID | Fase | Tarea | Artefacto esperado | Crítica | Estado | ¿Artefacto entregado? | Comentario — qué pasó y por qué
1 | F0. Encuadre | Registro de supuestos: los 6 no resueltos, con justificacion e impacto | Tabla de supuestos versionada | Si
2 | F0. Encuadre | Congelar el caso base: Kiwi Arrow, hoja PRESTOW N 06 | Una sola fuente de verdad declarada | Si
3 | F0. Encuadre | Escribir la propuesta de valor: velocidad y repetibilidad, no mejor calidad | Parrafo que ira al Resumen Ejecutivo | Si
4 | F1. Datos | Desocultar hojas y separar Kiwi Arrow de Misago y Eagle Arrow | Inventario de hojas por buque | No
5 | F1. Datos | Extraer el prestow a CSV estructurado | CSV bodega-plan-destino-producto | Si
6 | F1. Datos | Leer los dibujos de planimetria y tabular unidades por plan | CSV unid/plan por bodega, producto y altura | Si
9 | F2. Metodo | Leer el survey de estiba y 4 a 6 trabajos adicionales | Fichas de lectura | No
29 | F7. Documentacion | Bitacora continua de planificado contra ejecutado | Bitacora semanal (insumo del informe academico) | Si
B. Decisiones clave tomadas esta semana
Solo las que cambian el rumbo. Registrar las alternativas descartadas: sin ellas no hay decisión, hay una ocurrencia.
Decisión | Por qué se tomó | Alternativas descartadas | Quién participó
C. Imprevistos y dificultades
Lo que no estaba en el plan. Estimar el impacto en días aunque sea aproximado: la sección 2 pregunta si los plazos fueron correctos.
Qué ocurrió | Impacto (días) | Cómo se resolvió o se resolverá | ¿Era previsible?
D. Desviación respecto del plan
Solo para tareas cuya duración real difirió de la planificada. Es la materia prima directa de la comparación planificado contra ejecutado.
Tarea (ID) | Planificado | Real o proyectado | Causa de la desviación
E. Cierre de la semana — tres preguntas
Dos líneas por pregunta. Es lo que después se convierte en 'aciertos y errores' del informe.
¿Qué salió mejor de lo esperado?
¿Qué salió peor y qué haríamos distinto?
¿Qué riesgo vemos para la semana siguiente?

## Semana 2
Bitácora — Semana 2
Completar el último día hábil de la semana. Media hora basta. Registrar el porqué, no solo el qué.
Fechas de la semana: |  |  | Completó esta hoja:
A. Tareas planificadas para esta semana (10 activas según la carta Gantt)
Precargadas. Marcar estado y, si hay desviación, explicarla en la columna de comentario.
ID | Fase | Tarea | Artefacto esperado | Crítica | Estado | ¿Artefacto entregado? | Comentario — qué pasó y por qué
6 | F1. Datos | Leer los dibujos de planimetria y tabular unidades por plan | CSV unid/plan por bodega, producto y altura | Si
7 | F1. Datos | Registrar inconsistencias entre celdas auxiliares y dibujos | Bitacora de discrepancias | No
8 | F1. Datos | Diccionario de datos: campos, tipos, rangos y reglas | Diccionario para el anexo | No
9 | F2. Metodo | Leer el survey de estiba y 4 a 6 trabajos adicionales | Fichas de lectura | No
10 | F2. Metodo | Tabla comparativa modelo / objetivo / metodo / aplicabilidad a Lirquen | Tabla comparativa | No
11 | F2. Metodo | Seleccion analitica del metodo, con pros, contras y justificacion | Memo de seleccion de metodo | Si
12 | F3. Definicion | Definir funcion objetivo y alcance del sistema (que hace y que NO hace) | Una pagina acordada por el grupo | Si
13 | F3. Definicion | Definir KPIs: rapido, parejo, lleno, limpio, fiel | Tabla KPI con formula y stakeholder | No
14 | F3. Definicion | Formular el modelo matematico completo | Variables, parametros, FO y restricciones | Si
29 | F7. Documentacion | Bitacora continua de planificado contra ejecutado | Bitacora semanal (insumo del informe academico) | Si
B. Decisiones clave tomadas esta semana
Solo las que cambian el rumbo. Registrar las alternativas descartadas: sin ellas no hay decisión, hay una ocurrencia.
Decisión | Por qué se tomó | Alternativas descartadas | Quién participó
C. Imprevistos y dificultades
Lo que no estaba en el plan. Estimar el impacto en días aunque sea aproximado: la sección 2 pregunta si los plazos fueron correctos.
Qué ocurrió | Impacto (días) | Cómo se resolvió o se resolverá | ¿Era previsible?
D. Desviación respecto del plan
Solo para tareas cuya duración real difirió de la planificada. Es la materia prima directa de la comparación planificado contra ejecutado.
Tarea (ID) | Planificado | Real o proyectado | Causa de la desviación
E. Cierre de la semana — tres preguntas
Dos líneas por pregunta. Es lo que después se convierte en 'aciertos y errores' del informe.
¿Qué salió mejor de lo esperado?
¿Qué salió peor y qué haríamos distinto?
¿Qué riesgo vemos para la semana siguiente?

## Semana 3
Bitácora — Semana 3
Completar el último día hábil de la semana. Media hora basta. Registrar el porqué, no solo el qué.
Fechas de la semana: |  |  | Completó esta hoja:
A. Tareas planificadas para esta semana (6 activas según la carta Gantt)
Precargadas. Marcar estado y, si hay desviación, explicarla en la columna de comentario.
ID | Fase | Tarea | Artefacto esperado | Crítica | Estado | ¿Artefacto entregado? | Comentario — qué pasó y por qué
14 | F3. Definicion | Formular el modelo matematico completo | Variables, parametros, FO y restricciones | Si
15 | F4. Nucleo | Implementar el packer 2D por capa | Modulo con pruebas unitarias | No
16 | F4. Nucleo | Implementar el modelo de asignacion bodega-plan-destino | Modulo que resuelve el caso base | Si
29 | F7. Documentacion | Bitacora continua de planificado contra ejecutado | Bitacora semanal (insumo del informe academico) | Si
30 | F7. Documentacion | Redactar informe tecnico: secciones que no dependen de resultados | Secciones 2 a 6 en borrador | Si
32 | F7. Documentacion | Redactar informe academico: secciones que no dependen de resultados | Secciones 1, 3, 4, 5 y 6 en borrador | Si
B. Decisiones clave tomadas esta semana
Solo las que cambian el rumbo. Registrar las alternativas descartadas: sin ellas no hay decisión, hay una ocurrencia.
Decisión | Por qué se tomó | Alternativas descartadas | Quién participó
C. Imprevistos y dificultades
Lo que no estaba en el plan. Estimar el impacto en días aunque sea aproximado: la sección 2 pregunta si los plazos fueron correctos.
Qué ocurrió | Impacto (días) | Cómo se resolvió o se resolverá | ¿Era previsible?
D. Desviación respecto del plan
Solo para tareas cuya duración real difirió de la planificada. Es la materia prima directa de la comparación planificado contra ejecutado.
Tarea (ID) | Planificado | Real o proyectado | Causa de la desviación
E. Cierre de la semana — tres preguntas
Dos líneas por pregunta. Es lo que después se convierte en 'aciertos y errores' del informe.
¿Qué salió mejor de lo esperado?
¿Qué salió peor y qué haríamos distinto?
¿Qué riesgo vemos para la semana siguiente?

## Semana 4
Bitácora — Semana 4
Completar el último día hábil de la semana. Media hora basta. Registrar el porqué, no solo el qué.
Fechas de la semana: |  |  | Completó esta hoja:
A. Tareas planificadas para esta semana (8 activas según la carta Gantt)
Precargadas. Marcar estado y, si hay desviación, explicarla en la columna de comentario.
ID | Fase | Tarea | Artefacto esperado | Crítica | Estado | ¿Artefacto entregado? | Comentario — qué pasó y por qué
15 | F4. Nucleo | Implementar el packer 2D por capa | Modulo con pruebas unitarias | No
16 | F4. Nucleo | Implementar el modelo de asignacion bodega-plan-destino | Modulo que resuelve el caso base | Si
17 | F4. Nucleo | Construir el generador de instancias sinteticas | Script + set de instancias de prueba | Si
18 | F4. Nucleo | Integracion punta a punta: esqueleto en semana 4, version completa en semana 5 | Flujo que corre de archivo a resultado | Si
19 | F5. Pagina web | Definir formato de datos de entrada y reglas de validacion | Especificacion de entrada + ejemplos | Si
29 | F7. Documentacion | Bitacora continua de planificado contra ejecutado | Bitacora semanal (insumo del informe academico) | Si
30 | F7. Documentacion | Redactar informe tecnico: secciones que no dependen de resultados | Secciones 2 a 6 en borrador | Si
32 | F7. Documentacion | Redactar informe academico: secciones que no dependen de resultados | Secciones 1, 3, 4, 5 y 6 en borrador | Si
B. Decisiones clave tomadas esta semana
Solo las que cambian el rumbo. Registrar las alternativas descartadas: sin ellas no hay decisión, hay una ocurrencia.
Decisión | Por qué se tomó | Alternativas descartadas | Quién participó
C. Imprevistos y dificultades
Lo que no estaba en el plan. Estimar el impacto en días aunque sea aproximado: la sección 2 pregunta si los plazos fueron correctos.
Qué ocurrió | Impacto (días) | Cómo se resolvió o se resolverá | ¿Era previsible?
D. Desviación respecto del plan
Solo para tareas cuya duración real difirió de la planificada. Es la materia prima directa de la comparación planificado contra ejecutado.
Tarea (ID) | Planificado | Real o proyectado | Causa de la desviación
E. Cierre de la semana — tres preguntas
Dos líneas por pregunta. Es lo que después se convierte en 'aciertos y errores' del informe.
¿Qué salió mejor de lo esperado?
¿Qué salió peor y qué haríamos distinto?
¿Qué riesgo vemos para la semana siguiente?

## Semana 5
Bitácora — Semana 5
Completar el último día hábil de la semana. Media hora basta. Registrar el porqué, no solo el qué.
Fechas de la semana: |  |  | Completó esta hoja:
A. Tareas planificadas para esta semana (6 activas según la carta Gantt)
Precargadas. Marcar estado y, si hay desviación, explicarla en la columna de comentario.
ID | Fase | Tarea | Artefacto esperado | Crítica | Estado | ¿Artefacto entregado? | Comentario — qué pasó y por qué
17 | F4. Nucleo | Construir el generador de instancias sinteticas | Script + set de instancias de prueba | Si
18 | F4. Nucleo | Integracion punta a punta: esqueleto en semana 4, version completa en semana 5 | Flujo que corre de archivo a resultado | Si
20 | F5. Pagina web | Construir la pagina: cargar datos, ejecutar, ver resultados | Pagina navegable | Si
21 | F5. Pagina web | Definir la salida y documentar su estructura | Especificacion de salida | No
24 | F6. Validacion | Reproducir el plan manual real: cero overstowage y balance 7 por ciento | Reporte de coherencia contra linea base | Si
29 | F7. Documentacion | Bitacora continua de planificado contra ejecutado | Bitacora semanal (insumo del informe academico) | Si
B. Decisiones clave tomadas esta semana
Solo las que cambian el rumbo. Registrar las alternativas descartadas: sin ellas no hay decisión, hay una ocurrencia.
Decisión | Por qué se tomó | Alternativas descartadas | Quién participó
C. Imprevistos y dificultades
Lo que no estaba en el plan. Estimar el impacto en días aunque sea aproximado: la sección 2 pregunta si los plazos fueron correctos.
Qué ocurrió | Impacto (días) | Cómo se resolvió o se resolverá | ¿Era previsible?
D. Desviación respecto del plan
Solo para tareas cuya duración real difirió de la planificada. Es la materia prima directa de la comparación planificado contra ejecutado.
Tarea (ID) | Planificado | Real o proyectado | Causa de la desviación
E. Cierre de la semana — tres preguntas
Dos líneas por pregunta. Es lo que después se convierte en 'aciertos y errores' del informe.
¿Qué salió mejor de lo esperado?
¿Qué salió peor y qué haríamos distinto?
¿Qué riesgo vemos para la semana siguiente?

## Semana 6
Bitácora — Semana 6
Completar el último día hábil de la semana. Media hora basta. Registrar el porqué, no solo el qué.
Fechas de la semana: |  |  | Completó esta hoja:
A. Tareas planificadas para esta semana (10 activas según la carta Gantt)
Precargadas. Marcar estado y, si hay desviación, explicarla en la columna de comentario.
ID | Fase | Tarea | Artefacto esperado | Crítica | Estado | ¿Artefacto entregado? | Comentario — qué pasó y por qué
20 | F5. Pagina web | Construir la pagina: cargar datos, ejecutar, ver resultados | Pagina navegable | Si
22 | F5. Pagina web | Desplegar y probar en otro navegador y otra maquina | Enlace funcionando fuera del PC del autor | Si
23 | F5. Pagina web | Set de datos de prueba con resultados conocidos | Archivos de prueba + resultados esperados | Si
25 | F6. Validacion | Pruebas de coherencia interna (sustituyen a la validacion externa ausente) | Bateria de pruebas documentada | Si
26 | F6. Validacion | Sensibilidad a los rendimientos t/h | Tabla de sensibilidad | Si
27 | F6. Validacion | Sensibilidad al tamano de instancia y tiempo de resolucion | Curva tiempo vs tamano | No
29 | F7. Documentacion | Bitacora continua de planificado contra ejecutado | Bitacora semanal (insumo del informe academico) | Si
31 | F7. Documentacion | Redactar informe tecnico: manual de usuario y validacion | Secciones 1, 7 y 8 cerradas | Si
33 | F7. Documentacion | Redactar informe academico: resultados, validacion y reflexion | Secciones 2, 7, 8, 9 y 10 cerradas | Si
34 | F7. Documentacion | Armar anexos: codigo comentado, glosario, diccionario, casos de prueba | Carpeta de anexos | No
B. Decisiones clave tomadas esta semana
Solo las que cambian el rumbo. Registrar las alternativas descartadas: sin ellas no hay decisión, hay una ocurrencia.
Decisión | Por qué se tomó | Alternativas descartadas | Quién participó
C. Imprevistos y dificultades
Lo que no estaba en el plan. Estimar el impacto en días aunque sea aproximado: la sección 2 pregunta si los plazos fueron correctos.
Qué ocurrió | Impacto (días) | Cómo se resolvió o se resolverá | ¿Era previsible?
D. Desviación respecto del plan
Solo para tareas cuya duración real difirió de la planificada. Es la materia prima directa de la comparación planificado contra ejecutado.
Tarea (ID) | Planificado | Real o proyectado | Causa de la desviación
E. Cierre de la semana — tres preguntas
Dos líneas por pregunta. Es lo que después se convierte en 'aciertos y errores' del informe.
¿Qué salió mejor de lo esperado?
¿Qué salió peor y qué haríamos distinto?
¿Qué riesgo vemos para la semana siguiente?

## Semana 7
Bitácora — Semana 7
Completar el último día hábil de la semana. Media hora basta. Registrar el porqué, no solo el qué.
Fechas de la semana: |  |  | Completó esta hoja:
A. Tareas planificadas para esta semana (6 activas según la carta Gantt)
Precargadas. Marcar estado y, si hay desviación, explicarla en la columna de comentario.
ID | Fase | Tarea | Artefacto esperado | Crítica | Estado | ¿Artefacto entregado? | Comentario — qué pasó y por qué
28 | F6. Validacion | Congelamiento de codigo: desde aqui solo se corrigen errores | Version etiquetada del repositorio | Si
29 | F7. Documentacion | Bitacora continua de planificado contra ejecutado | Bitacora semanal (insumo del informe academico) | Si
31 | F7. Documentacion | Redactar informe tecnico: manual de usuario y validacion | Secciones 1, 7 y 8 cerradas | Si
33 | F7. Documentacion | Redactar informe academico: resultados, validacion y reflexion | Secciones 2, 7, 8, 9 y 10 cerradas | Si
34 | F7. Documentacion | Armar anexos: codigo comentado, glosario, diccionario, casos de prueba | Carpeta de anexos | No
35 | F7. Documentacion | Revision final cruzada: cada integrante revisa lo que no escribio | Checklist de revision firmado | Si
B. Decisiones clave tomadas esta semana
Solo las que cambian el rumbo. Registrar las alternativas descartadas: sin ellas no hay decisión, hay una ocurrencia.
Decisión | Por qué se tomó | Alternativas descartadas | Quién participó
C. Imprevistos y dificultades
Lo que no estaba en el plan. Estimar el impacto en días aunque sea aproximado: la sección 2 pregunta si los plazos fueron correctos.
Qué ocurrió | Impacto (días) | Cómo se resolvió o se resolverá | ¿Era previsible?
D. Desviación respecto del plan
Solo para tareas cuya duración real difirió de la planificada. Es la materia prima directa de la comparación planificado contra ejecutado.
Tarea (ID) | Planificado | Real o proyectado | Causa de la desviación
E. Cierre de la semana — tres preguntas
Dos líneas por pregunta. Es lo que después se convierte en 'aciertos y errores' del informe.
¿Qué salió mejor de lo esperado?
¿Qué salió peor y qué haríamos distinto?
¿Qué riesgo vemos para la semana siguiente?

## Semana 8
Bitácora — Semana 8 — colchón
Completar el último día hábil de la semana. Media hora basta. Registrar el porqué, no solo el qué.
Fechas de la semana: |  |  | Completó esta hoja:
A. Tareas planificadas para esta semana (1 activas según la carta Gantt)
Precargadas. Marcar estado y, si hay desviación, explicarla en la columna de comentario.
ID | Fase | Tarea | Artefacto esperado | Crítica | Estado | ¿Artefacto entregado? | Comentario — qué pasó y por qué
36 | F8. Colchon | Semana de colchon: solo correcciones, cero funcionalidad nueva | Entrega enviada | Si
B. Decisiones clave tomadas esta semana
Solo las que cambian el rumbo. Registrar las alternativas descartadas: sin ellas no hay decisión, hay una ocurrencia.
Decisión | Por qué se tomó | Alternativas descartadas | Quién participó
C. Imprevistos y dificultades
Lo que no estaba en el plan. Estimar el impacto en días aunque sea aproximado: la sección 2 pregunta si los plazos fueron correctos.
Qué ocurrió | Impacto (días) | Cómo se resolvió o se resolverá | ¿Era previsible?
D. Desviación respecto del plan
Solo para tareas cuya duración real difirió de la planificada. Es la materia prima directa de la comparación planificado contra ejecutado.
Tarea (ID) | Planificado | Real o proyectado | Causa de la desviación
E. Cierre de la semana — tres preguntas
Dos líneas por pregunta. Es lo que después se convierte en 'aciertos y errores' del informe.
¿Qué salió mejor de lo esperado?
¿Qué salió peor y qué haríamos distinto?
¿Qué riesgo vemos para la semana siguiente?

## Resumen
Resumen para la sección 2 del Informe Académico
Análisis del Proceso de Desarrollo — 10 puntos. Se va llenando durante el proyecto, no al final.
CONTEO AUTOMÁTICO DESDE LAS HOJAS SEMANALES
Semana | Tareas marcadas como atrasadas
Semana 1 | 0
Semana 2 | 0
Semana 3 | 0
Semana 4 | 0
Semana 5 | 0
Semana 6 | 0
Semana 7 | 0
Semana 8 | 0
LAS PREGUNTAS QUE LA RÚBRICA PIDE RESPONDER
Responder con las evidencias de las hojas semanales, citando semana y tarea.
¿Qué dificultades fueron encontradas durante el desarrollo?
¿Cuáles actividades fueron bien planificadas?
¿Fueron correctos los plazos estimados?
¿Fueron las actividades necesarias bien identificadas, o apareció trabajo no previsto?
¿Surgieron imprevistos? ¿Cuáles y con qué impacto?
¿Cuáles fueron las decisiones clave del proyecto?
¿Cuáles fueron los aciertos del grupo?
¿Cuáles fueron los errores, y qué se haría distinto?
RECORDATORIO
Las respuestas genéricas no puntúan. 'Tuvimos algunos atrasos' no es una respuesta;
'la tarea 6 se estimó en 2 semanas y tomó 3, porque el primer plano se cronometró recién el jueves' sí lo es.
Cada respuesta debería poder citar al menos una fila concreta de alguna hoja semanal.