## Carta Gantt
Carta Gantt maestra v6 - Optimizacion del prestow de celulosa, Puerto Lirquen
7 semanas de trabajo + semana 8 de colchon. Tareas generales; el detalle esta en las hojas de cada entregable.
Columnas K, L y M: avance acumulado de cada entregable al cerrar la semana en que termina esa tarea.
Semana
ID | Fase | Tarea | Artefacto verificable | Depende de | Inicio | Duracion | Fin | Critica | % Inf. Tecnico | % Inf. Academico | % Pagina web | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | F0. Encuadre | Registro de supuestos: los 6 no resueltos, con justificacion e impacto | Tabla de supuestos versionada | - | 1 | 1 | 1 | Si | 7% | 13% | 4% | bar: Semana 1
2 | F0. Encuadre | Congelar el caso base: Kiwi Arrow, hoja PRESTOW N 06 | Una sola fuente de verdad declarada | - | 1 | 1 | 1 | Si | 7% | 13% | 4% | bar: Semana 1
3 | F0. Encuadre | Escribir la propuesta de valor: velocidad y repetibilidad, no mejor calidad | Parrafo que ira al Resumen Ejecutivo | - | 1 | 1 | 1 | Si | 7% | 13% | 4% | bar: Semana 1
4 | F1. Datos | Desocultar hojas y separar Kiwi Arrow de Misago y Eagle Arrow | Inventario de hojas por buque | - | 1 | 1 | 1 | No | 7% | 13% | 4% | bar: Semana 1
5 | F1. Datos | Extraer el prestow a CSV estructurado | CSV bodega-plan-destino-producto | 4 | 1 | 1 | 1 | Si | 7% | 13% | 4% | bar: Semana 1
6 | F1. Datos | Leer los dibujos de planimetria y tabular unidades por plan | CSV unid/plan por bodega, producto y altura | 4 | 1 | 2 | 2 | Si | 31% | 53% | 14% | bar: Semana 1 to Semana 2
7 | F1. Datos | Registrar inconsistencias entre celdas auxiliares y dibujos | Bitacora de discrepancias | 6 | 2 | 1 | 2 | No | 31% | 53% | 14% | bar: Semana 2
8 | F1. Datos | Diccionario de datos: campos, tipos, rangos y reglas | Diccionario para el anexo | 5,6 | 2 | 1 | 2 | No | 31% | 53% | 14% | bar: Semana 2
9 | F2. Metodo | Leer el survey de estiba y 4 a 6 trabajos adicionales | Fichas de lectura | - | 1 | 2 | 2 | No | 31% | 53% | 14% | bar: Semana 1 to Semana 2
10 | F2. Metodo | Tabla comparativa modelo / objetivo / metodo / aplicabilidad a Lirquen | Tabla comparativa | 9 | 2 | 1 | 2 | No | 31% | 53% | 14% | bar: Semana 2
11 | F2. Metodo | Seleccion analitica del metodo, con pros, contras y justificacion | Memo de seleccion de metodo | 10 | 2 | 1 | 2 | Si | 31% | 53% | 14% | bar: Semana 2
12 | F3. Definicion | Definir funcion objetivo y alcance del sistema (que hace y que NO hace) | Una pagina acordada por el grupo | 1,2,3 | 2 | 1 | 2 | Si | 31% | 53% | 14% | bar: Semana 2
13 | F3. Definicion | Definir KPIs: rapido, parejo, lleno, limpio, fiel | Tabla KPI con formula y stakeholder | 12 | 2 | 1 | 2 | No | 31% | 53% | 14% | bar: Semana 2
14 | F3. Definicion | Formular el modelo matematico completo | Variables, parametros, FO y restricciones | 11,12 | 2 | 2 | 3 | Si | 41% | 63% | 20% | bar: Semana 2 to Semana 3
15 | F4. Nucleo | Implementar el packer 2D por capa | Modulo con pruebas unitarias | 6,14 | 3 | 2 | 4 | No | 57% | 69% | 56% | bar: Semana 3 to Semana 4
16 | F4. Nucleo | Implementar el modelo de asignacion bodega-plan-destino | Modulo que resuelve el caso base | 14 | 3 | 2 | 4 | Si | 57% | 69% | 56% | bar: Semana 3 to Semana 4
17 | F4. Nucleo | Construir el generador de instancias sinteticas | Script + set de instancias de prueba | 8,14 | 4 | 2 | 5 | Si | 66% | 79% | 78% | bar: Semana 4 to Semana 5
18 | F4. Nucleo | Integracion punta a punta: esqueleto en semana 4, version completa en semana 5 | Flujo que corre de archivo a resultado | 15,16 | 4 | 2 | 5 | Si | 66% | 79% | 78% | bar: Semana 4 to Semana 5
19 | F5. Pagina web | Definir formato de datos de entrada y reglas de validacion | Especificacion de entrada + ejemplos | 8,12 | 4 | 1 | 4 | Si | 57% | 69% | 56% | bar: Semana 4
20 | F5. Pagina web | Construir la pagina: cargar datos, ejecutar, ver resultados | Pagina navegable | 18,19 | 5 | 2 | 6 | Si | 84% | 89% | 100% | bar: Semana 5 to Semana 6
21 | F5. Pagina web | Definir la salida y documentar su estructura | Especificacion de salida | 18 | 5 | 1 | 5 | No | 66% | 79% | 78% | bar: Semana 5
22 | F5. Pagina web | Desplegar y probar en otro navegador y otra maquina | Enlace funcionando fuera del PC del autor | 20 | 6 | 1 | 6 | Si | 84% | 89% | 100% | bar: Semana 6
23 | F5. Pagina web | Set de datos de prueba con resultados conocidos | Archivos de prueba + resultados esperados | 17,18 | 6 | 1 | 6 | Si | 84% | 89% | 100% | bar: Semana 6
24 | F6. Validacion | Reproducir el plan manual real: cero overstowage y balance 7 por ciento | Reporte de coherencia contra linea base | 18 | 5 | 1 | 5 | Si | 66% | 79% | 78% | bar: Semana 5
25 | F6. Validacion | Pruebas de coherencia interna (sustituyen a la validacion externa ausente) | Bateria de pruebas documentada | 18 | 6 | 1 | 6 | Si | 84% | 89% | 100% | bar: Semana 6
26 | F6. Validacion | Sensibilidad a los rendimientos t/h | Tabla de sensibilidad | 24 | 6 | 1 | 6 | Si | 84% | 89% | 100% | bar: Semana 6
27 | F6. Validacion | Sensibilidad al tamano de instancia y tiempo de resolucion | Curva tiempo vs tamano | 17,18 | 6 | 1 | 6 | No | 84% | 89% | 100% | bar: Semana 6
28 | F6. Validacion | Congelamiento de codigo: desde aqui solo se corrigen errores | Version etiquetada del repositorio | 22,23,25 | 7 | 1 | 7 | Si | 100% | 100% | 100% | bar: Semana 7
29 | F7. Documentacion | Bitacora continua de planificado contra ejecutado | Bitacora semanal (insumo del informe academico) | - | 1 | 7 | 7 | Si | 100% | 100% | 100% | bar: Semana 1 to Semana 7
30 | F7. Documentacion | Redactar informe tecnico: secciones que no dependen de resultados | Secciones 2 a 6 en borrador | 11,12,14 | 3 | 2 | 4 | Si | 57% | 69% | 56% | bar: Semana 3 to Semana 4
31 | F7. Documentacion | Redactar informe tecnico: manual de usuario y validacion | Secciones 1, 7 y 8 cerradas | 20,22,23,25 | 6 | 2 | 7 | Si | 100% | 100% | 100% | bar: Semana 6 to Semana 7
32 | F7. Documentacion | Redactar informe academico: secciones que no dependen de resultados | Secciones 1, 3, 4, 5 y 6 en borrador | 1,7,11,13,14 | 3 | 2 | 4 | Si | 57% | 69% | 56% | bar: Semana 3 to Semana 4
33 | F7. Documentacion | Redactar informe academico: resultados, validacion y reflexion | Secciones 2, 7, 8, 9 y 10 cerradas | 24,25,26,27,29 | 6 | 2 | 7 | Si | 100% | 100% | 100% | bar: Semana 6 to Semana 7
34 | F7. Documentacion | Armar anexos: codigo comentado, glosario, diccionario, casos de prueba | Carpeta de anexos | 8,23 | 6 | 2 | 7 | No | 100% | 100% | 100% | bar: Semana 6 to Semana 7
35 | F7. Documentacion | Revision final cruzada: cada integrante revisa lo que no escribio | Checklist de revision firmado | 30,31,32,33,34 | 7 | 1 | 7 | Si | 100% | 100% | 100% | bar: Semana 7
36 | F8. Colchon | Semana de colchon: solo correcciones, cero funcionalidad nueva | Entrega enviada | 35 | 8 | 1 | 8 | Si | 100% | 100% | 100% | bar: Semana 8
Leyenda
Naranjo = ruta critica. Verde = colchon. Gris = tiene holgura. Amarillo = celda editable.
Hojas del libro: esta maestra, una por entregable con sus subtareas, y Aportes con los pesos.
Supuestos de esta version (deben quedar en el registro de la tarea 1)
1. No habra contacto con la contraparte. Las 6 incognitas abiertas se resuelven por supuesto declarado.
2. El Puerto fija el tonelaje por bodega. Informacion del grupo, sin confirmar.
3. Los rendimientos t/h se toman del Excel como parametro. Por eso la tarea 26 es obligatoria.
4. Los pares de bodegas por cuadrilla se asumen fijos: (8+7), (6+5), (4+3), (2+1).
5. Una unidad pesa 2,02 t con huella de 0,84 x 1,47 m. Factor de estiba implicito 1,05 m3/t.
6. La duracion de la tarea 6 es estimada, no medida. Es el mayor riesgo de atraso del proyecto.
7. El nucleo de optimizacion y la interfaz se entregan como pagina web, no como programa instalable.
Reglas de operacion
Ninguna tarea se marca terminada sin su artefacto verificable.
La semana 8 es colchon, no descanso planificado. Si le asignan trabajo, dejan de tener colchon.
Despues del congelamiento (tarea 28) no se agrega funcionalidad, aunque sobre tiempo.

## Responsables
Responsables del proyecto
Un pivote y cuatro encargados. El encargado responde por que el entregable se cumpla; no necesariamente lo ejecuta.
EL EQUIPO
Rol | Nombre | Frente del que responde | Qué significa responder por él
Pivote |  | Todo el proyecto | Acompaña a los cuatro encargados y conecta las tareas entre sí. No ejecuta un frente propio: su trabajo es que las piezas encajen. Detecta cuando un frente depende de otro y nadie lo dijo.
Encargado 1 |  | Datos y Metodo (F1, F2, F3) | Que existan los CSV, el diccionario, las fichas de lectura, el memo de metodo, la funcion objetivo, los KPIs y el modelo matematico. Alimenta a los otros tres frentes.
Encargado 2 |  | Pagina web (F4, F5) | Que el sistema exista, corra de punta a punta y este desplegado con su caso demo. Incluye el nucleo de optimizacion y la interfaz.
Encargado 3 |  | Informe Tecnico | Que las 28 subtareas del informe tecnico existan, respeten su limite de paginas y no se contradigan entre si. Incluye el manual de usuario.
Encargado 4 |  | Informe Academico | Que las 29 subtareas del informe academico existan. Incluye la bitacora semanal, que es el unico insumo de la seccion 2.
QUE ENTREGABLE CUBRE CADA FASE
Las fases F0, F6, F7 y F8 no tienen un encargado unico: se reparten segun se indica.
Fase | Tareas | Encargado | Observacion
F0. Encuadre | 1, 2, 3 | Los cinco | Las tres son decisiones del grupo completo. Si las toma una persona sola, los otros cuatro escriben sobre supuestos distintos durante cinco semanas.
F1. Datos | 4 a 8 | Encargado 1 | Alimenta al nucleo y a la seccion de tratamiento de datos del informe academico.
F2. Metodo | 9, 10, 11 | Encargado 1 | El memo de la tarea 11 vale 30 puntos del informe academico.
F3. Definicion | 12, 13, 14 | Encargado 1 | La tarea 12 es del grupo completo aunque el encargado 1 la conduzca: define lo que los cinco van a citar.
F4. Nucleo | 15 a 18 | Encargado 2 | Packer, asignador, generador de instancias e integracion.
F5. Pagina web | 19 a 23 | Encargado 2 | Entrada de datos, interfaz, salida y despliegue.
F6. Validacion | 24 a 28 | Encargado 2 ejecuta, 3 y 4 documentan | El codigo lo corre quien lo escribio; los resultados los documentan los encargados de informes.
F7. Documentacion | 29 a 35 | Encargados 3 y 4 | La tarea 29, bitacora, la lleva el encargado 4 pero rotando quien la completa cada semana.
F8. Colchon | 36 | Pivote | Coordina el cierre. Nadie planifica trabajo dentro de esta semana.
EL ROL PIVOTE, EN CONCRETO
Un pivote sin tareas propias se diluye. Estos son los puntos donde su trabajo es verificable.
Semana | Punto de control del pivote | Por que ahi
1 | Que las tres tareas de encuadre salgan con artefacto escrito, no con acuerdo verbal | Un acuerdo verbal del lunes no sobrevive a la semana 4.
1 | Que se cronometre la lectura de un plano y se extrapole | La tarea 6 es la unica cuya duracion nunca se midio. Es el mayor riesgo de atraso.
2 | Que el memo de metodo tenga alternativas comparadas, no una frase | Es el rubro de 30 puntos. Sin proceso documentado no hay nada que evaluar.
3 | Que el stack y los contratos se cierren antes de que alguien escriba codigo | Si los contratos no estan escritos, la integracion de la semana 4 se convierte en cirugia.
4 | Que el esqueleto de integracion corra, aunque sea feo | Responde una pregunta binaria mientras queda una semana liviana para reaccionar.
5 | Que la especificacion de entrada este cerrada | El manual de usuario se escribe en paralelo y no puede hacerlo a ciegas.
6 | Que las cifras del informe tecnico y del academico coincidan entre si | El resultado del resumen ejecutivo, la comparacion y la captura del manual deben ser el mismo numero.
7 | Que el congelamiento se respete | Despues de esa marca, cualquier cambio deja la documentacion describiendo un sistema que ya no existe.
REGLAS DEL ESQUEMA
1. El encargado responde por que el entregable se cumpla, no por ejecutarlo solo. Puede delegar la produccion; no puede delegar la responsabilidad.
2. Nadie marca una tarea como terminada salvo su encargado, y solo contra el artefacto verificable.
3. El pivote no ejecuta un frente propio. Si termina programando o redactando, el equipo perdio su unico rol de coordinacion.
4. La bitacora la completa una persona distinta cada semana, aunque el encargado 4 responda por que exista.
5. Las tres tareas de encuadre (F0) no tienen encargado: son del grupo completo, en una sola reunion.
6. Si un encargado detecta que su frente depende de otro y eso no estaba previsto, se lo dice al pivote antes de reprogramar nada.
Carga estimada por frente, para calibrar el reparto
Frente | Tareas maestras | Subtareas | Semanas de mayor carga
Datos y Metodo | 11 (F1+F2+F3) | - | Semanas 1 y 2. Baja mucho desde la 3.
Pagina web | 9 (F4+F5) | 27 | Semanas 3 a 6. Nada en las semanas 1 y 2.
Informe Tecnico | - | 28 | Semanas 3 a 4 y 6 a 7, por la redaccion adelantada.
Informe Academico | - | 29 | Semanas 3 a 4 y 6 a 7. La bitacora corre las siete.
El encargado 2 no tiene carga en las semanas 1 y 2, y el 1 casi no la tiene desde la 4. Conviene que se apoyen mutuamente en esos tramos.

## Informe Tecnico
Carta Gantt - Informe Tecnico y Manual de Usuario
Subtareas que componen este entregable. La columna 'Tarea maestra' apunta al ID de la hoja Carta Gantt.
Semana
ID | Seccion | Subtarea | Artefacto | Tarea maestra | Inicio | Duracion | Fin | Critica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1. Resumen Ejecutivo | Redactar problema, tipo de solucion, beneficios y resultado principal | 1 pagina cerrada | 3 | 6 | 1 | 6 | Si | [5 empty] | 1
2 | 2. Problema y Alcance | Redactar descripcion del sistema y stakeholders | Seccion redactada | 12 | 3 | 1 | 3 | Si |  |  | 1
3 | 2. Problema y Alcance | Redactar restricciones consideradas y supuestos del negocio | Seccion redactada | 1 | 3 | 1 | 3 | Si |  |  | 1
4 | 2. Problema y Alcance | Redactar que hace y que NO hace el sistema, con limites de tamano | Seccion redactada | 12 | 3 | 1 | 3 | Si |  |  | 1
5 | 3. Objetivos | Redactar que optimiza o mejora el software | 1 pagina cerrada | 12 | 3 | 1 | 3 | Si |  |  | 1
6 | 4. Modelo y Metodo | Explicar el modelo en texto para lector no experto en optimizacion | Seccion redactada | 14 | 3 | 2 | 4 | Si |  |  | 1 | 1
7 | 4. Modelo y Metodo | Anexar el modelo matematico formal | Anexo referenciado | 14 | 4 | 1 | 4 | No |  |  |  | 1
8 | 4. Modelo y Metodo | Describir metodos seleccionados con referencias y adaptaciones | Seccion con citas APA 7 | 11 | 3 | 1 | 3 | Si |  |  | 1
9 | 4. Modelo y Metodo | Dibujar la arquitectura conceptual del metodo de solucion | Diagrama | 11 | 4 | 1 | 4 | Si |  |  |  | 1
10 | 4. Modelo y Metodo | Escribir pseudocodigo o flujo logico de cada seccion del metodo | Pseudocodigo en anexo | 11 | 4 | 1 | 4 | Si |  |  |  | 1
11 | 5. Arquitectura | Documentar lenguaje, librerias y modulos con sus propositos | 1 pagina cerrada | 18 | 6 | 1 | 6 | Si | [5 empty] | 1
12 | 6. Datos de Entrada | Listar archivos requeridos y sus tipos | Seccion redactada | 19 | 4 | 1 | 4 | Si |  |  |  | 1
13 | 6. Datos de Entrada | Definir cada campo, limites de tamano y reglas de valores | Tabla de campos | 19 | 4 | 1 | 4 | Si |  |  |  | 1
14 | 6. Datos de Entrada | Preparar extracto de ejemplo y archivos de muestra adjuntos | Archivos adjuntos | 19 | 5 | 1 | 5 | Si |  |  |  |  | 1
15 | 7. Manual de Usuario | Redactar instalacion, acceso a la pagina y dependencias | Seccion redactada | 22 | 6 | 1 | 6 | Si | [5 empty] | 1
16 | 7. Manual de Usuario | Redactar como ejecutar y parametros configurables | Seccion redactada | 20 | 6 | 1 | 6 | Si | [5 empty] | 1
17 | 7. Manual de Usuario | Redactar ejemplo paso a paso con los datos de prueba | Seccion con capturas | 23 | 7 | 1 | 7 | Si | [6 empty] | 1
18 | 7. Manual de Usuario | Documentar resultados y archivos de salida generados | Seccion redactada | 21 | 6 | 1 | 6 | Si | [5 empty] | 1
19 | 7. Manual de Usuario | Redactar limitaciones: tamanos maximos y calidad esperable | Seccion redactada | 27 | 7 | 1 | 7 | Si | [6 empty] | 1
20 | 7. Manual de Usuario | Redactar recomendaciones de uso y reglas de acceso | Seccion redactada | 22 | 7 | 1 | 7 | Si | [6 empty] | 1
21 | 8. Validacion y Testeo | Documentar instancias de prueba y sus resultados | Tablas de resultados | 17 | 6 | 1 | 6 | Si | [5 empty] | 1
22 | 8. Validacion y Testeo | Documentar comparacion contra el escenario base manual | Tabla comparativa | 24 | 6 | 1 | 6 | Si | [5 empty] | 1
23 | 8. Validacion y Testeo | Documentar pruebas de verificacion de coherencia | Seccion redactada | 25 | 6 | 1 | 6 | Si | [5 empty] | 1
24 | 9. Anexos | Adjuntar codigo fuente comentado | Anexo | 34 | 6 | 1 | 6 | No | [5 empty] | 1
25 | 9. Anexos | Adjuntar diccionario de estructuras de datos y glosario | Anexo | 8 | 5 | 1 | 5 | No |  |  |  |  | 1
26 | 9. Anexos | Adjuntar casos de prueba con resultados conocidos | Anexo | 23 | 7 | 1 | 7 | Si | [6 empty] | 1
27 | 10. Cierre | Armar indice de anexos y controlar extension por seccion | Documento armado | 35 | 7 | 1 | 7 | Si | [6 empty] | 1
28 | 10. Cierre | Revision cruzada: cada integrante revisa lo que no escribio | Checklist firmado | 35 | 7 | 1 | 7 | Si | [6 empty] | 1
Naranjo = ruta critica. Gris = tiene holgura. Amarillo = celda editable.
Ninguna subtarea se marca terminada sin su artefacto.

## Informe Academico
Carta Gantt - Informe Academico
Subtareas que componen este entregable. La columna 'Tarea maestra' apunta al ID de la hoja Carta Gantt.
Semana
ID | Seccion | Subtarea | Artefacto | Tarea maestra | Inicio | Duracion | Fin | Critica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1. Introduccion | Redactar descripcion general del problema con las particularidades del grupo | Seccion redactada | 12 | 3 | 1 | 3 | Si |  |  | 1
2 | 1. Introduccion | Redactar objetivo general, objetivos especificos y entregables | Seccion redactada | 12 | 3 | 1 | 3 | Si |  |  | 1
3 | 2. Proceso de Desarrollo | Comparar planificacion inicial contra la ejecutada | Seccion con la carta Gantt real | 29 | 7 | 1 | 7 | Si | [6 empty] | 1
4 | 2. Proceso de Desarrollo | Redactar decisiones clave, aciertos y errores | Seccion redactada | 29 | 7 | 1 | 7 | Si | [6 empty] | 1
5 | 3. Contexto y Planteamiento | Redactar descripcion del problema y condiciones de referencia | Seccion redactada | 12 | 3 | 1 | 3 | Si |  |  | 1
6 | 3. Contexto y Planteamiento | Documentar los KPIs definidos y por que no se limitan al resultado basico | Tabla de KPIs justificada | 13 | 3 | 1 | 3 | Si |  |  | 1
7 | 3. Contexto y Planteamiento | Redactar supuestos iniciales y simplificaciones, con justificacion | Seccion redactada | 1 | 3 | 1 | 3 | Si |  |  | 1
8 | 4. Tratamiento de Datos | Redactar como se convirtieron los datos originales en informacion util | Seccion redactada | 7 | 3 | 1 | 3 | Si |  |  | 1
9 | 4. Tratamiento de Datos | Documentar problemas encontrados: hojas ocultas, celdas inconsistentes | Seccion redactada | 7 | 4 | 1 | 4 | Si |  |  |  | 1
10 | 4. Tratamiento de Datos | Tabular parametros de proceso con rangos minimo, maximo y habitual | Tabla de parametros | 26 | 6 | 1 | 6 | Si | [5 empty] | 1
11 | 4. Tratamiento de Datos | Documentar diseno y construccion de las instancias de prueba | Seccion redactada | 17 | 5 | 1 | 5 | Si |  |  |  |  | 1
12 | 4. Tratamiento de Datos | Anexar el codigo del generador y los prompts usados para generarlo | Anexo | 17 | 5 | 1 | 5 | Si |  |  |  |  | 1
13 | 5. Modelamiento | Redactar formulacion inicial: funcion objetivo y restricciones con proposito | Seccion redactada | 14 | 3 | 2 | 4 | Si |  |  | 1 | 1
14 | 5. Modelamiento | Describir variables de decision y coeficientes tecnicos | Seccion redactada | 14 | 4 | 1 | 4 | Si |  |  |  | 1
15 | 5. Modelamiento | Redactar memorias de calculo de los datos relevantes | Anexo | 8 | 4 | 1 | 4 | No |  |  |  | 1
16 | 5. Modelamiento | Redactar reflexion: que se omitio, por que, y que tan realista es el modelo | Seccion redactada | 1 | 4 | 1 | 4 | Si |  |  |  | 1
17 | 6. Metodo de Solucion | Documentar alternativas consideradas, como se evaluaron y por que se eligio | Seccion con fuentes citadas | 11 | 3 | 1 | 3 | Si |  |  | 1
18 | 6. Metodo de Solucion | Documentar la estrategia con pseudocodigo, diagrama y variables de diseno | Seccion redactada | 11 | 4 | 1 | 4 | Si |  |  |  | 1
19 | 6. Metodo de Solucion | Documentar el origen del metodo: quien lo propuso y cuando | Referencias APA 7 | 11 | 4 | 1 | 4 | Si |  |  |  | 1
20 | 6. Metodo de Solucion | Redactar aciertos y desaciertos de la implementacion | Seccion redactada | 28 | 7 | 1 | 7 | Si | [6 empty] | 1
21 | 6. Metodo de Solucion | Explicar como se controla cada restriccion en el procedimiento y el codigo | Seccion redactada | 16 | 5 | 1 | 5 | Si |  |  |  |  | 1
22 | 6. Metodo de Solucion | Explicar la evolucion de complejidad del modelo y su impacto en resultados | Seccion redactada | 16 | 6 | 1 | 6 | Si | [5 empty] | 1
23 | 7. Validacion | Documentar pruebas realizadas, sus propositos y su coherencia | Seccion redactada | 25 | 6 | 1 | 6 | Si | [5 empty] | 1
24 | 7. Validacion | Analizar resultados extranos o inconsistentes contra las expectativas | Seccion redactada | 24 | 6 | 1 | 6 | Si | [5 empty] | 1
25 | 8. Resultados | Reportar metricas principales contra los KPIs y las metas definidas | Tablas y graficos | 24 | 6 | 1 | 6 | Si | [5 empty] | 1
26 | 8. Resultados | Reportar comportamiento del sistema ante cambios de parametros | Analisis de sensibilidad | 27 | 6 | 1 | 6 | Si | [5 empty] | 1
27 | 9. Limitaciones | Redactar que faltó incluir y como seguiria el desarrollo | 1 pagina cerrada | 1 | 7 | 1 | 7 | Si | [6 empty] | 1
28 | 10. Conclusiones | Escribir aprendizajes y autoevaluacion individual de cada integrante | 5 textos individuales | 35 | 7 | 1 | 7 | Si | [6 empty] | 1
29 | 11. Cierre | Armar referencias en APA 7 y revision cruzada final | Documento armado | 35 | 7 | 1 | 7 | Si | [6 empty] | 1
Naranjo = ruta critica. Gris = tiene holgura. Amarillo = celda editable.
Ninguna subtarea se marca terminada sin su artefacto.

## Pagina Web
Carta Gantt - Pagina web y nucleo de optimizacion
Subtareas que componen este entregable. La columna 'Tarea maestra' apunta al ID de la hoja Carta Gantt.
Semana
ID | Seccion | Subtarea | Artefacto | Tarea maestra | Inicio | Duracion | Fin | Critica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | A. Decisiones tecnicas | Elegir stack: framework web, solver y servicio de despliegue | Decision documentada | 11 | 3 | 1 | 3 | Si |  |  | 1
2 | A. Decisiones tecnicas | Definir la arquitectura de modulos y sus interfaces | Diagrama de modulos | 11 | 3 | 1 | 3 | Si |  |  | 1
3 | B. Nucleo de optimizacion | Implementar lectura y estructuras de datos base | Modulo con pruebas | 5 | 3 | 1 | 3 | Si |  |  | 1
4 | B. Nucleo de optimizacion | Implementar el packer 2D por capa con rotacion de 90 grados | Modulo con pruebas | 15 | 3 | 2 | 4 | No |  |  | 1 | 1
5 | B. Nucleo de optimizacion | Implementar la asignacion carga-bodega-plan | Modulo con pruebas | 16 | 3 | 2 | 4 | Si |  |  | 1 | 1
6 | B. Nucleo de optimizacion | Implementar la restriccion de no-overstowage por rotacion de puertos | Prueba que falla si se viola | 16 | 3 | 1 | 3 | Si |  |  | 1
7 | B. Nucleo de optimizacion | Implementar el calculo de makespan por cuadrilla y su minimizacion | Modulo con pruebas | 16 | 4 | 1 | 4 | Si |  |  |  | 1
8 | B. Nucleo de optimizacion | Implementar limite de tiempo de resolucion y retorno de mejor solucion | Parametro configurable | 27 | 4 | 1 | 4 | No |  |  |  | 1
9 | B. Nucleo de optimizacion | Construir el generador de instancias sinteticas | Script + instancias | 17 | 4 | 2 | 5 | Si |  |  |  | 1 | 1
10 | B. Nucleo de optimizacion | Prueba de integracion temprana: esqueleto de punta a punta con salida cruda | Script que corre de archivo a resultado | 18 | 4 | 1 | 4 | Si |  |  |  | 1
11 | C. Entrada de datos | Disenar el esquema de entrada: tonelaje por bodega, destinos y productos | Especificacion escrita | 19 | 4 | 1 | 4 | Si |  |  |  | 1
12 | C. Entrada de datos | Definir reglas de validacion y mensajes de error legibles | Tabla de reglas | 19 | 4 | 1 | 4 | Si |  |  |  | 1
13 | C. Entrada de datos | Construir plantilla de archivo de entrada descargable | Plantilla adjunta | 19 | 4 | 1 | 4 | Si |  |  |  | 1
14 | D. Interfaz | Maquetar la pagina: carga, ejecucion y resultados | Maqueta navegable | 20 | 5 | 1 | 5 | Si |  |  |  |  | 1
15 | D. Interfaz | Implementar carga de archivo con feedback de validacion | Funcionalidad probada | 20 | 5 | 1 | 5 | Si |  |  |  |  | 1
16 | D. Interfaz | Implementar la vista del plan de estiba por bodega y capa | Funcionalidad probada | 20 | 5 | 1 | 5 | Si |  |  |  |  | 1
17 | D. Interfaz | Implementar el panel de KPIs: makespan, balance, llenado, fragmentacion | Funcionalidad probada | 13 | 5 | 1 | 5 | Si |  |  |  |  | 1
18 | D. Interfaz | Implementar indicador de progreso durante la resolucion | Funcionalidad probada | 20 | 6 | 1 | 6 | No | [5 empty] | 1
19 | E. Salida | Definir la estructura de los archivos de salida | Especificacion escrita | 21 | 5 | 1 | 5 | Si |  |  |  |  | 1
20 | E. Salida | Implementar exportacion de resultados a CSV y Excel | Funcionalidad probada | 21 | 5 | 1 | 5 | No |  |  |  |  | 1
21 | F. Robustez | Manejar casos limite: datos incompletos, instancia infactible, archivo invalido | Bateria de pruebas | 25 | 6 | 1 | 6 | Si | [5 empty] | 1
22 | F. Robustez | Integrar el nucleo con la interfaz de punta a punta | Flujo completo funcionando | 18 | 5 | 1 | 5 | Si |  |  |  |  | 1
23 | G. Entrega | Desplegar en un hosting accesible por URL | Enlace publico | 22 | 6 | 1 | 6 | Si | [5 empty] | 1
24 | G. Entrega | Probar en otro navegador y en otra maquina | Registro de prueba | 22 | 6 | 1 | 6 | Si | [5 empty] | 1
25 | G. Entrega | Cargar los datos de prueba con resultados conocidos | Caso demo en linea | 23 | 6 | 1 | 6 | Si | [5 empty] | 1
26 | G. Entrega | Comentar el codigo y ordenar el repositorio para entrega | Repositorio limpio | 34 | 7 | 1 | 7 | No | [6 empty] | 1
27 | G. Entrega | Congelamiento: desde aqui solo correccion de errores | Version etiquetada | 28 | 7 | 1 | 7 | Si | [6 empty] | 1
Naranjo = ruta critica. Gris = tiene holgura. Amarillo = celda editable.
Ninguna subtarea se marca terminada sin su artefacto.

## Aportes
ID | Tarea maestra | Inf. Tecnico | Inf. Academico | Pagina web
1 | Registro de supuestos: los 6 no resueltos, con justificacion e impacto | 3% | 5% | 0%
2 | Congelar el caso base: Kiwi Arrow, hoja PRESTOW N 06 | 0% | 2% | 0%
3 | Escribir la propuesta de valor: velocidad y repetibilidad, no mejor calidad | 4% | 3% | 0%
4 | Desocultar hojas y separar Kiwi Arrow de Misago y Eagle Arrow | 0% | 0% | 0%
5 | Extraer el prestow a CSV estructurado | 0% | 3% | 4%
6 | Leer los dibujos de planimetria y tabular unidades por plan | 0% | 5% | 6%
7 | Registrar inconsistencias entre celdas auxiliares y dibujos | 0% | 4% | 0%
8 | Diccionario de datos: campos, tipos, rangos y reglas | 8% | 0% | 4%
9 | Leer el survey de estiba y 4 a 6 trabajos adicionales | 0% | 6% | 0%
10 | Tabla comparativa modelo / objetivo / metodo / aplicabilidad a Lirquen | 0% | 6% | 0%
11 | Seleccion analitica del metodo, con pros, contras y justificacion | 10% | 10% | 0%
12 | Definir funcion objetivo y alcance del sistema (que hace y que NO hace) | 6% | 4% | 0%
13 | Definir KPIs: rapido, parejo, lleno, limpio, fiel | 0% | 5% | 0%
14 | Formular el modelo matematico completo | 10% | 10% | 6%
15 | Implementar el packer 2D por capa | 0% | 0% | 8%
16 | Implementar el modelo de asignacion bodega-plan-destino | 0% | 0% | 20%
17 | Construir el generador de instancias sinteticas | 0% | 6% | 6%
18 | Integracion punta a punta: esqueleto en semana 4, version completa en semana 5 | 0% | 0% | 12%
19 | Definir formato de datos de entrada y reglas de validacion | 6% | 0% | 8%
20 | Construir la pagina: cargar datos, ejecutar, ver resultados | 0% | 0% | 16%
21 | Definir la salida y documentar su estructura | 4% | 0% | 4%
22 | Desplegar y probar en otro navegador y otra maquina | 4% | 0% | 4%
23 | Set de datos de prueba con resultados conocidos | 6% | 0% | 2%
24 | Reproducir el plan manual real: cero overstowage y balance 7 por ciento | 5% | 4% | 0%
25 | Pruebas de coherencia interna (sustituyen a la validacion externa ausente) | 5% | 3% | 0%
26 | Sensibilidad a los rendimientos t/h | 3% | 3% | 0%
27 | Sensibilidad al tamano de instancia y tiempo de resolucion | 0% | 4% | 0%
28 | Congelamiento de codigo: desde aqui solo se corrigen errores | 0% | 0% | 0%
29 | Bitacora continua de planificado contra ejecutado | 0% | 6% | 0%
30 | Redactar informe tecnico: secciones que no dependen de resultados | 10% | 0% | 0%
31 | Redactar informe tecnico: manual de usuario y validacion | 10% | 0% | 0%
32 | Redactar informe academico: secciones que no dependen de resultados | 0% | 6% | 0%
33 | Redactar informe academico: resultados, validacion y reflexion | 0% | 5% | 0%
34 | Armar anexos: codigo comentado, glosario, diccionario, casos de prueba | 6% | 0% | 0%
35 | Revision final cruzada: cada integrante revisa lo que no escribio | 0% | 0% | 0%
36 | Semana de colchon: solo correcciones, cero funcionalidad nueva | 0% | 0% | 0%
| TOTAL (debe dar 100%) | 100% | 100% | 100%
Reparto propuesto, no una verdad. Ajustenlo: la unica regla es que cada columna sume 100%.